学院 信息科学与工程学院    专业 计算机科学与技术

学生 葛广一                学号 202231222052

设计题目 基于Unity的类恶魔城游戏的设计与实现

一、毕业设计的内容

基于Unity与C#开发2D类恶魔城动作游戏Demo。主要包括：实现2D角色移动、跳跃、冲刺与攻击；运用有限状态机(FSM)设计玩家、敌人与Boss战斗逻辑；制作横版Tilemap关卡，完成技能、血量、菜单、音效及打包等系统。

# 二、毕业设计的要求

需提交含探索区域、普通敌人与Boss战的可运行Demo。代码架构需符合面向对象原则，核心运行稳定。论文需结构完整，阐述系统设计、状态机和战斗判定等核心实现，字数、查重达标。

# 三、毕业设计进程安排

| 序 号 | 阶段任务 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 查阅文献，熟悉Unity与2D游戏开发相关技术，完成需求分析并提交毕业设计方案 | 第1周—第2周 |
| 2 | 完成角色控制器与敌人AI等核心功能模块的程序设计、调试、运行 | 第3周—第7周 |
| 3 | 中期检查（汇报开发成果并演示游戏基础） | 第8周 |
| 4 | 完成关卡拼装、UI菜单、音效与打包测试等模块的程序设计、调试、运行 | 第9周—第12周 |
| 5 | 进行游戏整体测试与优化，完成毕业设计文稿的撰写、修改、定稿、打印 | 第13周—第15周 |
| 6 | 准备演示视频与答辩PPT，参加毕业答辩 | 第16周 |

四、文献查询方向及范围

依托中国知网、IEEE Xplore等数据库及Unity官方技术文档进行检索。主要查询方向包括：Unity 2D角色控制器、有限状态机在游戏AI中的应用、Boss战与UI交互等文献。

毕业设计起止时间:     2026 年 3 月 9日 —— 2026年 6 月26日

指导教师（签字）

系 主 任（签字）

年   月   日